## Hoja 1
TAREAS | TIEMPO
| SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
Planeacion de la entrevista
Entrevista
Lista de requerimientos
Crear Github
Crear Jira
DER
MER
Script SQL
Crear Stored Procedures
Informe detallado de precios y dispositivos
Diccionario de datos
Diagrama UML
Modelos (POO)
Clases (POO)
Crear vistas
Crear triggers
DFD
Diagrama de casos de uso
FODA
Especificacion casos de uso
Marco teorico
Descripcion de actores
Manual usuario
Manual tecnico
Crear transacciones
Conexion php
Diseño CSS
Script HTML
DAO (POO)
Controladores (POO)